业务需求说明

- 总体要求

（1）合同签订并生效后，文件材料收集齐全的基础上，应于30个工作日完成。如果成交方未在约定期限前完工，每逾期一天，需支付合同总价0.1%的违约金。延期交付使用超过15天视为成交方严重违约，采购方有权立即终止合同。

（2）成交方负责本项目的现场负责人须具备档案相关专业或档案职称或档案人员上岗证书。项目所有工作人员必须为本单位正式员工，不得安排临时工、实习生从事相关工作。

（3）本次采购内容是一个完整的部分，不得以任何形式进行转包或分包。

- 验收标准

档案整理、数字化和验收参照以下规范和标准执行。下列规范和标准有冲突的地方，以采购方业务人员确认后的业务要求为准。

（1）国家档案局《档案数字化外包安全管理规范》（档办发【2014】7号）；

（2）江苏省档案局、省国家保密局《江苏省档案数字化安全保密管理规定》；

（3）档案行业标准《纸质档案数字化规范》（DA/T 31-2017）；《归档文件整理规则》（DA/T 22-2015）；《档案服务外包工作规范》（DA/T68-2020）

（4）苏州市档案局《苏州市档案数字化操作规程》（档发【2018】39号）；

（5）苏州工业园区档案管理中心《苏州工业园区档案馆接收进馆标准》。

- 验收流程

（1）内部自检

成交方需建立有完善的内部质量控制机制，以保障档案整理、档案数字化服务成果符合验收要求。在提交采购方验收之前，需对照档案相关规范和标准进行内部自检，内部自检合格率不得低于100%。

（2）数据抽检

采购方以抽检的方式检查已完成全部成果，包括目录数据库、图像文件及数据挂接的总体质量。一个全宗的档案，验收时抽检的比不低于30%。

（3）验收指标

档案整理：关键字段（档号及档号组成字段、题名、文号、责任者、文件日期、姓名、身份证号等档案检索字段）出现错误，抽检标记为“不合格”。

档案数字化：目录数据库与图像文件挂接错误，或目录数据库、图像文件之一出现不完整、不清晰、有错误等质量问题时，抽检标记为“不合格”。

采购方在验收中检出的错误，成交方应及时、无偿予以纠正并再次提交成交方验收。抽检合格率（合格率=抽检合格的文件数/抽检文件总数×100%）达到100%时，给予验收“通过”。如果出现档案原始材料丢失或者档案泄密等事故，验收“不通过”。

（3）验收审核

验收通过的填写验收登记表单，经采购方业务人员和业务分管领导审核后生效。如全部工作完成后不能通过验收的，视为成交方违约。

- 安全要求

（1）成交方需制定完善的安全保密制度和内部作业流程，严格遵守《档案数字化外包安全管理规范》（档办发【2014】7号）和江苏省档案局、省国家保密局《江苏省档案数字化安全保密管理规定（施行）》等相关安全保密要求。

（2）成交方在进场实施前与采购方另行签订《安全保密协议》，且成交方在工作期间必须遵守采购方的相关保密制度，做好档案的保密和保护工作。各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏。

（3）成交方需与所有参与项目的工作人员签订安全保密协议，参与项目实施的人员不得有违法犯罪记录，不得用临时聘用人员（含实习生），并对项目实施人员加强安全保密教育。项目实施中途不得随意更换工作人员（员工离职等特殊情况除外），如需更换，应至少提前三日书面通知采购方，征求采购方书面意见。

（4）成交方进入现场的设备只能作为本项目专用，不得将设备挪作他用或随意把不属本项目的资料带进工作场所进行操作。成交方应在加工现场配备专用数据存储设备，不得与其他部门共用。进入加工现场的计算机设备应做相应保密处理，光驱和USB端口封闭，不得使用任何带存储功能的外接设备，存储加工成果的介质不得带离加工现场，确保信息安全。

（5）成交方工作人员不得在数字化加工整理工作场所使用与工作无关的任何电器设备，如笔记本电脑、手机、平板及移动存储介质等。不得以任何形式将各种档案和数据带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得查看非工作内容的档案及讨论档案内容。

（6）采购方有权对作业现场全程录像，以备事后查证。

（7）项目完成项目后成交方仍需对本项目的数据资料保密承担责任。

- 其他要求

（1）采购方只提供场地和必要的档案业务指导。成交方需自行携带所需的电脑和存储设备、办公耗材和人员上门提供服务。

（2）成交方在工作中必须与采购方做好档案的安全交接，并做好记录；成交方作息时间需与采购方工作人员一致。

（3）报价要求：报价需包括完成相关整理和数字化工作的前期检查、整理、排序、编号、目录打印、档案扫描、图像处理、条目核对完善、数据挂接、数据上传等以及管理、设备、耗材、税费、培训等费用、人工费、差旅食宿费及其它辅助费用、零部件的更换、系统维护、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。